Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Číslo smlouvy objednatele: ……/2015/OI/ZFUN

IVZ: P15V00000038

Požadavky na obsah smlouvy o dílo

Smluvní strany

1.

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Kamilem Bednářem

IČO: 	00845451

DIČ: 	CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 	Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	20028-1649297309/0800

dále jen Město

a

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

zastoupená ředitelem

Ing. Tomášem Böhmem

IČO: 	00095711

DIČ: 	CZ00095711 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 	Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 	43-16732791/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS

v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

dále jen SSMSK

Město a SSMSK dále též společně označováni jako „objednatel“

2.

…………      (doplní uchazeč)

se sídlem: ………….

zastoupena: …………

…………………

IČO:	…………

DIČ:	…………

Peněžní ústav:	…………

…………

Číslo účtu: 	…………

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ……

v …….., oddíl ….., vložka ……

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

### Preambule

Město a SSMSK s cílem zajistit společnou realizaci stavby „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ uzavřely dne 21.04.2015 Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám, jejímž předmětem je závazek Města zabezpečit na své náklady realizaci stavebních objektů vymezených v příloze č. 5 této smlouvy a závazek SSMSK zabezpečit na své náklady realizaci stavebních objektů vymezených v příloze č. 6 této smlouvy.

Město a SSMSK se dohodly, že při realizaci této smlouvy bude uplatněn oddělený platební styk, přičemž Město bude hradit zhotoviteli úhradu za realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy a SSMSK bude zhotoviteli hradit úhradu za realizaci stavebních objektů uvedených v příloze  č. 6 této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že plnění v rozsahu přílohy č. 5 této smlouvy bude provádět pro Město, a plnění v rozsahu přílohy č. 6 této smlouvy pro SSMSK. V této souvislosti zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že veškeré záležitosti, námitky, práva, písemnosti včetně fakturace týkající se stavebních objektů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy bude uplatňovat vůči Městu a stavebních objektů uvedených v příloze č. 6 této smlouvy vůči SSMSK. Tím není dotčeno oprávnění Města či SSMSK, uplatňovat vůči zhotoviteli jakékoliv právo z této smlouvy.

## čl. I.

### Základní ustanovení

    - Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši  … mil. Kč (doplní uchazeč, minimálně však 40 mil. Kč), kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. (V případě, že se na realizaci předmětu této smlouvy bude podílet více zhotovitelů společně, bude každý zhotovitel pojištěn za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši … mil. Kč (doplní uchazeč, minimálně však 40 mil. Kč). Tato povinnost bude splněna tím, že každý ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů. -  Pozn.: Pokud bude tato smlouva uzavřena s jedním dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy odstavec v závorce vypuštěn).

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Město prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Město je oprávněno poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Město touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města v rámci realizace stavby „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Účelem uzavření této smlouvy je zvýšení výkonnosti a kapacitního zlepšení průjezdnosti křižovatkou.

Zhotovitel stavby „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

## čl. II.

### Předmět smlouvy

    - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ (včetně následné péče dle SO 801)                     v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) podle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost SHB, akciová společnost v 10/2014, pod č. zakázky 5/13 131. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky, vyplývající ze stavebně správních rozhodnutí, tj.

      - územní rozhodnutí č. 112/2012 pod č.j. SMO/198210/12/Správ./Vlt, spis. zn.                               S-SMO/386702/11/Správ ze dne 21.6.2012 s nabytím právní moci dne 26.7.2012, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním,

      - rozhodnutí drážního úřadu č.j. DUCR-55207/14/Fm, spis. zn. MO-SDO0458/14-5/Fm                ze dne 25.9.2014 s nabytím právní moci dne 21.10.2014, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, oblast Olomouc,

      - rozhodnutí č. 179/R/2014 pod č.j. SLE/29938/14/ÚPaSŘ/Žb, spis. zn.                                          S-SLE/23487/14/ÚPaSŘ ze dne 1.10.2014 s nabytím právní moci dne 23.10.2014, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem územního plánování a stavebního řádu,

      - stavební povolení pod. č.j. SMO/420670/14/OD/Bře, spis. zn. SMO/269380/14/OD/3                  ze dne 18.11.2014 s nabytím právní moci dne 9.12.2014, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem dopravy,

      - rozhodnutí č. 1018/14/VH o povolení odstranění stavby vodního díla pod č.j. SMO/436536/14/OŽP/Jar, spis. zn. S-SMO/269302/14/OŽP/9 ze dne 2.12.2014 s nabytím právní moci dne 3.1.2015, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí,

      - rozhodnutí č. 1005/14/VH o povolení stavby vodního díla pod č.j. SMO/434478/14/OŽP/Jar, spis. zn. S-SMO/269311/14/OŽP/9 ze dne 4.12.2014 s nabytím právní moci dne 3.1.2015, vydané Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí.

    - Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí,

vytýčení stavby oprávněným geodetem dle souřadnic z projektové dokumentace,

zajištění zatřídění movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu a Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněném ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011 a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým poradcem, specializujícím se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR,

zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,

dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na viditelném místě před zahájením stavby,

zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště a zřízení billboardů,

zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti na ní a jejího dokumentování,

projednání prováděcí dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, dále vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců a vlastníků a to vše před zahájením prací na staveništi, včetně zpětného protokolárního předání jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly o vytyčení,

průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických listů a jiných oprávnění, materiál a výrobek neuvedený v projektové dokumentaci dle odst. 1. tohoto článku smlouvy lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní,

zhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen, zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby,

průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem prováděného díla, tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku, zakreslení případných změn do dokumentace skutečného provedení,

veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání,

před zahájením prací provedení kopaných sond u problematických křížení s jinými sítěmi,

vykácení dřevin a následné naložení s dřevní hmotou. V případě neprovedení kácení zeleně čestné prohlášení zhotovitele, že v rámci realizace díla k tomuto úkonu nedošlo,

zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací a zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními,

zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích,

průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací,

zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci,

projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí,

ochranu materiálu nutného pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla,

zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,

zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby,

vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu čtyř (4) originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněného osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 4 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-R ve formátu pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010,

v průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě o dílo,

aktualizaci, osazení a údržbu dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, kterou dodá objednatel, včetně projednání její změny u příslušného orgánu státní správy, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního vrácení jeho správci,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům po celou dobu výstavby,

zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby,

provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovek,

dodržování podmínek (v rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných, kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků pro potřeby záborů v rámci stavby – koordinace s technickým dozorem stavebníka,

respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebně správních rozhodnutí,

zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,

odborná demontáž stávajícího technologického zařízení, včetně odborné likvidace demontovaného zařízení a stavebního odpadu,

dodávka a montáž nového technologického zařízení, včetně individuálního odzkoušení jednotlivých strojů a zařízení a komplexního vyzkoušení smontovaného zařízení,

provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu sítí, pevnosti betonu, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené ČSN prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru a investora min. 3 dny předem,

provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,

řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci díla, samostatně pro objekty Města a samostatně pro objekty SSMSK,

zajištění průkazů způsobilosti určených technických zařízení všech jednotlivých staveb v souladu se zákonem č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,

projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k autobusovým zastávkám s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava, a.s. (dále jen „DPO a.s.“) včetně realizace požadavků DPO a.s.,

ve spolupráci s DPO a.s. zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk v trolejbusové dopravě dopravcem, splňujícím podmínky objednatele na technické vybavení náhradní autobusové dopravy a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

zajištění projednání vstupu a realizace stavby s vlastníky dotčených pozemků.

zajištění oddělené fakturace činností dle rozdělení stavby na stavební objekty Města a SSMSK.

    - Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla a dalšími dokumenty, na něž je v této smlouvě odkazováno.

    - Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. 38/2015, nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce, projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími, příslušnými a platnými právními předpisy.

    - Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

    - Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a objednatele.

    - Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 9 věty druhé.

    - Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:

- v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy (uvedené v projektové dokumentaci, která je podkladem pro realizaci díla), zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;

- v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy (uvedené v projektové dokumentaci, která je podkladem pro realizaci díla), zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce =  ÚRS      x          -----------------------------

předpokládaná cena díla

    - Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele dle              čl. XVII. odst. 20 a odst. 21 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

    - V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její zpracování zhotovitel na vlastní náklady.

    - Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

    - Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavebním úřadem.

    - Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## čl. III.

### Vlastnictví

    - Vlastníkem zhotovovaného díla je od zahájení jeho provádění objednatel, tj. ohledně staveb uvedených v příloze č. 5 této smlouvy Město a ohledně staveb uvedených v příloze č. 6 této smlouvy SSMSK.

    - Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

## čl. IV.

### Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. dotčená oblast v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy.

## čl. V.

### Termín plnění

- Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí …… týdnů (doplní uchazeč - maximálně však do 16 týdnů) od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu následujícího 1 roku od termínu předání díla zajišťovat rozvojovou a následnou péči vegetačních úprav dle SO 801 projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy. Tato činnost mu bude proplacena dle čl. VII. Platební podmínky, odst. 15, písm. c) této smlouvy.

- Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.

- Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy).

- V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

- Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko- kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

- Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

- Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

- V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintezivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

## čl. VI.

### Cena díla

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: (doplní uchazeč)

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizace stavby dle čl. II – objekty Města dle přílohy č. 5 této smlouvy |  |  |  |
| Realizace stavby dle čl. II – objekty SSMSK dle přílohy č. 6 této smlouvy |  |  |  |
| CENA CELKEM |  |  |  |

    - Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

    - Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy, apod.

    - Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 38/2015.

    - Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má statutární město Ostrava, jako investor zdarma a mimo poplatky za zábor pozemků Správy silnic Moravskoslezského kraje p.o.) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.

    - Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

    - Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

    - Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ.

## čl. VII.

### Platební podmínky

    - Zálohy nejsou sjednány.

    - Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

    - Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu ohledně stavebních objektů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy Městu a fakturu ohledně stavebních objektů uvedených v příloze č. 6 této smlouvy SSMSK.

    - Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo a datum vystavení faktury;

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, v případě Města - identifikátor veřejné zakázky P15V00000038 a číslo investiční akce;

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy);

- soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- dobu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,

- označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční – v případě Města, odbor investic SSMSK p.o. Ostrava – v případě SSMSK),

- informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

    - V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje       za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.

    - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

    - Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

    - Zhotovitel se zavazuje provádět oddělenou fakturaci činností dle rozdělení stavby na stavební objekty Města uvedené v příloze č. 5 této smlouvy a stavební objekty SSMSK uvedené v příloze č. 6 této smlouvy.

    - Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

    - Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

    - Doručení faktur týkající se stavebních objektů Města (příloha č. 5 této smlouvy) ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně na podatelnu Města nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. Doručení faktur týkající se stavebních objektů SSMSK (příloha č. 6 této smlouvy) ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně na sekretariát ředitelství SSMSK nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.  Zhotovitel              je povinen kopie faktur, včetně všech povinných příloh (soupisy provedených prací a zjišťovací protokol ve formátu *.xls) rovněž zasílat emailovou korespondencí zástupci objednatele dle čl. XVII., odst. 20              a 21 této smlouvy.

    - Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

    - Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

    - Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

    - Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

  - zhotovitel vystaví na samostatné zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Faktury za samostatná zdanitelná plnění budou hrazeny Městem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla do celkové výše 90 % z ceny dle č. VI., odst. 1 této smlouvy za realizaci stavebních objektů dle přílohy č. 5 této smlouvy. Faktury za samostatná zdanitelná plnění budou hrazeny SSMSK na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla do celkové výše 90 % z ceny dle č. VI., odst. 1 této smlouvy za realizaci stavebních objektů dle přílohy č. 6 této smlouvy po odečtení ceny za následnou péči (stavební objekt 801) uvedené v Kalkulaci nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

  - zhotovitel vystaví Městu fakturu na doplatek do 90 % z ceny dle č. VI., odst. 1 této smlouvy za realizaci stavebních objektů dle přílohy č. 5 této smlouvy a rovněž 10 % pozastávku z této ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Zhotovitel vystaví SSMSK fakturu na doplatek do 90 % z ceny dle č. VI., odst. 1 této smlouvy za realizaci stavebních objektů dle přílohy č. 6 této smlouvy po odečtení ceny za následnou péči (stavební objekt 801) uvedené v Kalkulaci nákladů (příloha č. 1 této smlouvy) a rovněž 10 % pozastávku z této ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla.   Doba splatnosti této faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávky ve výši 10 % z cen uvedených v první a druhé větě tohoto odstavce budou splatné do 30 dnů po odstranění všech vad vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v zápisu o ukončení zkušebního provozu a po vydání všech kolaudačních rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední.

  - zhotovitel vystaví po uplynutí 1 roku od předání díla dl. čl. II této smlouvy SSMSK fakturu ve výši ceny stanovené za následnou péči (stavební objekt 801) uvedené v Kalkulaci nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení SSMSK.

## čl. VIII.

### Plná moc

    - Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

    - Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

## čl. IX.

### Jakost díla

    - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

    - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami                           a bezpečnostními předpisy, a v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

    - V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

    - Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

    - Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

    - Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl. X.

### Staveniště

    - Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 10-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

    - Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

    - Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení staveniště určen.

    - Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

    - Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně.

    - Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.

    - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu                v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                       a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.

    - Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

    - Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

a) 2 sady projektové dokumentace pro provádění stavby,

b) kopie všech stavebně – správních rozhodnutí,

c) kopie vyjádření dotčených orgánů a organizací.

## čl. XI.

### Provádění díla

    - Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem           č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

    - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

    - Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

    - Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.

    - Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací na díle sdělit objednateli vady v projektové dokumentaci a výši z toho vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se použije postup uvedený v čl. II odst. 8. této smlouvy. V případě, že takto stanovené další náklady budou vyšší než 30 % sjednané ceny díla, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

    - V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na postupu do doby odstranění vady.

    - Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.

    - Zhotovitel je povinen oznámit harmonogram výluk do výlukové komise ihned po nabytí účinnosti smlouvy ve správní budově společnosti DPO a.s. na ul. Poděbradova 494/2, Ostrava.

    - Každé zjištěné nebo způsobené poškození majetku společnosti DPO a.s. je zhotovitel povinen neprodleně oznámit na Energetický dispečink DPO a.s. na tel. 597 401 330.

    - Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se stavby.

    - Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby.

    - V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

    - Před započetím stavebních prací předloží zhotovitel zástupci objednatele prokazatelný doklad,                     že použitý materiál určený pro přímý styk s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody, splňují požadavky dle § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví                 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a požadavky dle vyhlášky              č. 409/2005 S., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Dále zhotovitel předloží doklad o vhodnosti volby použitého materiálu s ohledem na chemické složení podzemních vod v souladu se zákonem                         č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Bez prokázání splnění uvedených požadavků nelze stavební a montážní práce zahájit. Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech ostatních materiálů budou předány objednateli nejpozději k datu přejímky díla.

    - Veškerou manipulaci na veřejné vodovodní síti v provozování OVAK a.s., včetně provádění proplachu potrubí, desinfekce vodovodních řadů a přípojek (v souladu s požadavky OVAK a.s. uvedenými v příloze č. 1 „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek – Zajištění kvality vody v nových a rekonstruovaných řadech a přípojkách“), otvírání a uzavírání armatur, měření průtočnosti hydrantů, napojování nového řadu apod. může provádět pouze provozovatel (pokud nebude s provozovatelem písemně dohodnuto jinak), a to na základě objednávky předložené zhotovitelem. Tyto práce, včetně odebraného množství vody, budou následně zhotoviteli fakturovány.

    - V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

    - Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky vlastníků pozemků, které jsou uvedeny v souhlasech příp. ve smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a respektovat projednání přepojení přípojek s vlastníky nemovitostí.

    - Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice dočasných záborů daných stavebním povolením.

    - Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí.

    - Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

    - Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

    - Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla objednateli, a to na vlastní náklady.

    - Zhotovitel je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností.

    - V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením.                        Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.

    - Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

    - Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, hasičů a dopravní obsluhy.

    - Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

    - Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby a jeho následnou likvidaci.

    - Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

    - V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.

    - Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele a/nebo technického dozoru objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a/nebo technického dozoru objednatele.

    - Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení odkrytých při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení díla. Dále zajistí odkrytá podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

    - Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele a/nebo technického dozoru objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

    - Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele a/nebo technického dozoru objednatele i správce komunikace ke kontrole kvality provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku.

    - Zhotovitel bude předkládat oprávněnému zástupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických měření prováděného díla potvrzené oprávněným geodetem včetně razítka.

    - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a/nebo technickému dozoru objednatele a navrhnout mu další postup.

    - Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení. O dobu trvání překážky se posouvá termín plnění.

    - Napojení nového řadu na řady stávající bude provedeno po obdržení protokolu o mikrobiologickém a chemickém rozboru vody, potvrzujícím, že vyšetřené parametry splňují požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Termín bude upřesněn po dohodě s provozem vodovodní sítě provozovatele s ohledem na nutnost dodržení 15-ti denní ohlašovací povinnosti objednatele při přerušení zásobování pitnou vodou.

    - Mikrobiologický a chemický rozbor vody z dokončeného řadu před jeho napojením na řady stávající objedná zhotovitel u akreditovaných hydroanalytických laboratoří s tím, že odběr vzorku bude proveden pracovníkem této laboratoře. Měření průtočnosti hydrantů objedná zhotovitel u střediska 5225 provozovatele.

    - Po dokončení díla bude provedeno zaslepení a zafoukání starých vodovodních řadů, včetně demontáže  povrchových znaků, demontáže hydrantů, armatur a zákopových souprav, které budou v trase opraveného vodovodního řadu. Toto bude dohodnuto zhotovitelem s provozem vodovodní sítě provozovatele a výsledek projednání bude zapsán do stavebního deníku.

    - Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace (komunikace, inženýrské sítě, pozemky apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly                o předání objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci objednatele.

## čl. XII.

### Stavební deník

    - Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.

    - Stavební deník bude veden v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

- úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné změny těchto údajů;

- základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby;

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

- přehled smluv a dodatků, případně změn;

- seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění.

    - Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

    - Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

- časový postup prací a jejich kvalitu;

- druh použitých materiálů a technologií;

- zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;

- stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

- údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

    - Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

    - Oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele písemně zapsat své připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele a/nebo technický dozor objednatele k zapsání připomínek.

    - V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele a/nebo technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí.

    - Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad.

    - Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele a/nebo technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

    - Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

## čl. XIII.

### Předání díla

    - Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

    - Zhotovitel vyzve technický dozor a zástupce objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (e-mail, doporučený dopis, zápis do stavebního deníku).

    - Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení.

    - Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele (technickému dozoru stavebníka) následující doklady v českém jazyce:

- ve 4 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná oprávněným projektantem, včetně 4 vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla vč. 2 vyhotovení v elektronické podobě, které bude zpracováno odpovědným geodetem,

- doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

- závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního příp. montážního deníku a potvrzen provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem.

- certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, protokoly mikrobiologického a chemického rozboru vzorků vody z dokončeného řadu, protokoly o měření průtočnosti hydrantů, apod.,

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

- stavební deník,

- originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,

- doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

- kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku,

- originály dokladů o zpětném předání provedené vodovodní přípojky vlastníkům připojované nemovitosti - písemný souhlas vlastníka připojované nemovitosti s provedením způsobu realizace této přípojky na formuláři dodaném objednatelem při předání staveniště - „Protokol o převzetí realizované vodovodní přípojky“,

- ověřené geometrické plány pro všechny pozemky dotčené stavbou opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu, na kterých bude zřízena služebnost inženýrské sítě.

    - O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

- označení díla;

- označení objednatele a zhotovitele díla;

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

- technický popis provedeného díla,

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

- prohlášení zhotovitel, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá;

- datum a místo sepsání zápisu;

- jména a podpisy technického dozoru, zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.

    - Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 4. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel, technický dozor i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

    - V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.

    - Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě                  5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

    - K přejímání díla je za Město oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy a za SSMSK vedoucí střediska Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

    - Zhotovitel je povinen po dokončení části díla, kterou lze podle projektové dokumentace, uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, uvést do provozu bez dokončení celého díla nebo dílčí etapy, umožnit užívání objednateli a provozovateli (DPO a.s., OVAK a.s.). Předání takové dílčí části díla k užívání proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit oprávněné osobě objednatele (dle odst. 9 tohoto článku smlouvy) a provozovateli nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými podle odst. 9. tohoto článku smlouvy. Za stav částí díla, u kterých zhotovitel umožnil objednateli a provozovateli užívání před předáním celého díla, odpovídá nadále zhotovitel, provozovatel odpovídá za její provoz.

## čl. XIV.

### Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost:

- v délce … měsíců včetně povrchů silnic (doplní uchazeč, minimálně však 60 měsíců),

- v délce ….. měsíců na reflexní fólii dopravních značek (typ II) – záruka na retroreflexi (doplní uchazeč, minimálně však 84 měsíců),

- v délce ….. měsíců na vodorovné značení (doplní uchazeč, minimálně však 12 měsíců),

- veškeré dodávky zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

- Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

- Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

- Vady stavebních objektů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy je vůči zhotoviteli oprávněno uplatňovat Město, vady na stavebních objektech uvedených v příloze č. 6 této smlouvy je vůči zhotoviteli oprávněna uplatňovat SSMSK, stejně jako případné sankce za neodstranění vady ve stanoveném termínu.

## XV.

### Náhrada újmy

    - Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

    - Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

    - Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

    - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis. Tuto újmu zhotovitel uhradí Městu nebo SSMSK podle toho, komu z nich a v jaké výši újma vznikne.

    - Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

    - V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

## čl. XVI.

### Sankční ujednání

    - Zhotovitel je povinen zaplatit za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad Městu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH a SSMSK smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

    - Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je Město nebo SSMSK povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

    - Zhotovitel je povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti Městu smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč a SSMSK smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavební deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

    - V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit za každý i započatý den prodlení Městu smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč a SSMSK smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč .

    - V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla na stavebních objektech Města (příloha č. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla na stavebních objektech SSMSK (příloha č. 6 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit SSMSK smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

    - V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem na stavebních objektech Města (příloha č. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem na stavebních objektech SSMSK (příloha č. 6 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit SSMSK smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

    - V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou                       č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ Městu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a SSMSK smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

    - V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí stavebních objektů Města (příloha č. 5 této smlouvy), které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit Městu smluvní pokutu             ve výši 5.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo Města a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí stavebních objektů SSMSK (příloha č. 6 této smlouvy), které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit SSMSK smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo SSMSK a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.

    - V případě nedodržení termínu k odstranění vady na stavebních objektech Města (příloha č. 5 této smlouvy), která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit Městu smluvní pokutu               ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. V případě nedodržení termínu             k odstranění vady na stavebních objektech SSMSK (příloha č. 6 této smlouvy), která se projevila            v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit SSMSK smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

    - V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

    - V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ Městu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč a SSMSK jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč.

    - V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ Městu smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč a SSMSK smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč.

    - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

    - Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

    - Za každý zjištěný případ porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaplatí zhotovitel Městu a SSMSK smluvní pokutu, a to každému ve výši:

| Typ porušení bezpečnostních předpisů | Smluvní pokuta ve výši |
| --- | --- |
| Nepoužívání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště | 500 Kč |
| Porušení zákazu kouření | 500 Kč |
| Neohrazení výkopů pevnou zábranou | 1 000 Kč |
| Používání nevyhovujících, neevidovaných žebříků | 1 000 Kč |
| Používání neevidovaných, poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, el. zařízení, prodlužovacích kabelů apod. | 1 000 Kč |
| Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu předmětů z výšky a do volné hloubky | 1 000 Kč |
| Pracovní lávky a plošiny neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, bez předepsaných platných prohlídek a revizí) | 1 000 Kč |
| Používání konstrukcí k výstupu (sestupu), které nejsou k tomu určeny (bednění, pažení, palety apod.) | 1 000 Kč |
| Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.) mimo míst k tomuto určených | 4 000 Kč |
| Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.) | 2 500 Kč |
| Zásady vázání a dopravy břemen, používání neevidovaných a poškozených, nevhodných vázacích prostředků | 2 500 Kč |
| Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek. | 2 500 Kč |
| Používání zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny k dopravě osob | 2 500 Kč |
| Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.) | 2 500 Kč |
| Porušení technologických postupu při provádění pracích | 2 500 Kč |
| Práce bez patřičné odborné kvalifikace, platné lékařské prohlídky | 1 500 Kč |
| Práce ve výkopu nezajištěném proti sesutí zeminy, zavalení apod. | 1 500 Kč |
| Opuštění pracoviště bez udání důvodů a informování nadřízeného | 2 500 Kč |
| Riskantní nebo nezodpovědné chování | 1 500 Kč |
| Neohlášení dopravní nehody, havárie, úniku ropných látek, úniku chemických látek a přípravků apod. vedoucímu stavby | 2 500 Kč |
| Neoznačení zaměstnance nebo pracovníka subdodavatele | 1 000 Kč |
| Neuposlechnutí příkazu vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilého zaměstnance prevence rizik (bezpečnostního technika) | 2 500 Kč |
| Práce na řádně nepředaném pracovišti, bez vytýčení inženýrských sítí apod. | 2 500 Kč |
| Liknavost zhotovitele při předání podkladů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu (technologické postupy, rizika zhotovitele, apod.) | 5 000 Kč |
| Neoznámení nástupu subdodavatele a jeho neseznámení s plánem BOZP na staveništi | 5 000 Kč |

## čl. XVII.

### Závěrečná ujednání

    - Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. ……/RM1418/… ze dne …...2015. Veřejná zakázka byla zadána v otevřeném podlimitním řízení.

    - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

    - Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,                  § 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ.

    - Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

    - Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

    - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy, změny subdodavatele dle odst. 12 tohoto článku smlouvy a posunu termínu dle čl. XI. odst. 36 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

    - Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

    - Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

    - V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

    - Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

    - Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

    - Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy v rozsahu větším než 10 % z ceny díla, je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele  – vedoucího odboru investičního Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

    - Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

    - Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

    - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

    - Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.

    - Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

    - Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

    - Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město obdrží tři vyhotovení, SSMSK dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

    - Za Město je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Ing. Renáta Žáčková DiS., e-mail: rzackova@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

    - Za SSMSK je oprávněn jednat ve věcech technických, realizace smlouvy a smlouvy Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek, Ing. Marek Melichárek – vedoucí střediska Ostrava, Ing. Michal Jahn – investiční technik střediska a Ing. Tomáš Čárek – investiční technik ředitelství.

    - Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (doplní uchazeč),

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla (doplní uchazeč),

Příloha č. 3 – Plná moc (doplní uchazeč),

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů (doplní uchazeč),

Příloha č. 5 – Seznam stavebních objektů Města,

Příloha č. 6 – Seznam stavebních objektů SSMSK.

Za Město	Za zhotovitele

Datum: 		Datum:

Místo: Ostrava                                                             		Místo:

| zmocněnec Ing. Kamil Bednář | Tit. Jméno Příjmení (doplní uchazeč) |
| --- | --- |
| náměstek primátora | funkce |

Za SSMSK

Datum:

Místo: Ostrava

| Ing. Tomáš Böhm |  |
| --- | --- |
| ředitel |  |

Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: …../2015/OI/ZFUN

Počet listů: ….

Kalkulace nákladů

(doplní uchazeč)

Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: …../2015/OI/ZFUN

Počet listů: ….

Harmonogram realizace díla

(doplní uchazeč)

Příloha č. 3 ke sml. č. objednatele: …../2015/OI/ZFUN

Počet listů: 2

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. ……/2015/OI/ZFUN

na realizaci stavby „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel:  		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno: Ing. Kamilem Bednářem, náměstkem primátora

Zhotovitel:    	……… (doplní uchazeč)

sídlo: ………

IČO: ……….

zastoupena: …….

- Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.

- Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.

- Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky výše uvedené stavby.

V Ostravě dne:

|  |  | za Město |
| --- | --- | --- |
|  |  | zmocněnec Ing. Kamil Bednář |
|  |  | náměstek primátora |

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V ………… dne:

|  |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tit. Jméno Příjmení |
|  |  | funkce (doplní uchazeč) |

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. ……/2015/OI/ZFUN

na realizaci stavby „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel:  		Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupená: Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem

Zhotovitel:    	……… (doplní uchazeč)

sídlo: ………

IČO: ……….

zastoupena: …….

- Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.

- Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.

- Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky výše uvedené stavby.

V Ostravě dne:

|  |  | za SSMSK |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Tomáš Böhm |
|  |  | ředitel |

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V ………… dne:

|  |  | za zhotovitele |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tit. Jméno Příjmení |
|  |  | funkce (doplní uchazeč) |

Příloha č. 4 ke sml. č. objednatele: …../2015/OI/ZFUN

Počet listů: …

Seznam subdodavatelů

(doplní uchazeč)

Příloha č. 5 ke sml. č. objednatele: …../2015/OI/ZFUN

Počet listů: 1

Seznam stavebních objektů Města

Stavba „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ je dělena na tyto stavební objekty:

- SO 102 Vozovka místních komunikací

- SO 103 Komunikace pro pěší

- SO 401 Veřejné osvětlení

- SO 402 Trolejové vedení Tbs

- SO 403 Přeložka kabelu DPO

Příloha č. 6 ke sml. č. objednatele: …../2015/OI/ZFUN

Počet listů: 1

Seznam stavebních objektů SSMSK

Stavba „Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkovická okružní křižovatka s ulicí Hladnovskou a Keltičkovou“ je dělena na tyto stavební objekty:

- SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

- SO 101 Vozovka silnic

- SO 301 Přeložka vodovodu DIAMO

- SO 801 Vegetační úpravy