Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky vč. zadávacích podmínek

Číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_/……./OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P17V00000190

# Požadavky na obsah smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

**Smluvní strany**

Statutární město Ostrava **………**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: …………

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: ………

Ing. Břetislavem Rigerem zapsána v OR: …………..

…………..

IČO: 00845451 IČO: ……….

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: ………. (plátce/neplátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: ……….

okresní pobočka Ostrava ……….

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: ……….

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

***(doplní zhotovitel)***

**Obsah smlouvy**

# Část A

### Základní ustanovení

* + 1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
    2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby **„Revitalizace Pustkoveckého údolí“**,k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.
    3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
    4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
    5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).
    6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně … mil. Kč ***(doplní zhotovitel - min. však 2 mil. Kč)***, kterou kdykoliv na požádání předloží   
       v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí (*V případě, že se na realizaci předmětu této smlouvy bude podílet více dodavatelů společně, bude každý dodavatel pojištěn za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 2 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý z dodavatelů předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu   
       dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně anebo tak, že kterýkoliv z dodavatelů doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních dodavatelů. -*  Pozn.: Pokud bude tato smlouva uzavřena s dodavatelem, bude před uzavřením této smlouvy text v závorce vypuštěn*).*
    7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.
    8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
    9. Plnění ze smlouvy bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který je připravován k předložení žádosti o podporu ke spolufinancování z Evropské unie – z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny (pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka) a Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (pro část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí).

# Část B

# Projektové dokumentace a Plán BOZP

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje podle investičního záměru „Revitalizace Pustkoveckého území“, který zpracovala společnost ATELIER FONTES, s.r.o., IČO: 63486466, se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, v březnu 2017 a v částech:
2. **Revitalizace Pustkoveckého potoka;**
3. **Revitalizace rybníku;**
4. **Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí;**
5. **Parkové prvky;**
6. **Doplnění sítě cest pro pěší.**

pro objednatele vypracovat dílo (nebo také „projektovou dokumentaci“):

**A) Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“)**

* Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“),   
  dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů   
  a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.
* Součástí DÚR bude:
  + geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,
  + veškeré průzkumné prácenezbytné pro realizaci stavby –inženýrsko - geologický průzkum včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do DÚR,
  + mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých záborů,
  + doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona   
    a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele,
  + propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů,
* Koncept DÚR zhotovitel objednateli předá v listinné podobě **ve 2 vyhotoveních**.
* Čistopis DÚR bude předán objednateli v listinné podobě **v 8 vyhotoveních** (každé vyhotovení dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
* Čistopis DÚR bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:
  + 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (\*.dwg),
  + 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním   
    s programem Adobe Acrobat Reader (\*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
  + všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány v digitální podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (\*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD).

**B) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“)**

* Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.,   
  o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. Zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
* Součástí DSP budou:
  + doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení,
  + pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné a polohopisné zaměření, v případě potřeby i hydrogeologický a atmogeochemický průzkum, apod.), a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP (pokud tyto práce nebyly v dostatečném rozsahu realizovány již v rámci DÚR).
  + soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DSP ze stupně DÚR, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“),

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. **Výstupem** **specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.**

* Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka a část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí musí být členěn na oddíly v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen PrŽaP) a se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu. Nezpůsobilé výdaje musí být vyčleněny a oceněny v samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění rozpočtu bude průběžně projednáváno s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) (*blíže viz podmínky v příloze č.3 této smlouvy Souhrn specifických podmínek pro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) – pro část I. a pro část III. předmětu smlouvy*).
* KonceptDSP zhotovitel objednateli předá v listinné podobě **ve 2 vyhotoveních**.
* Čistopis DSP~~)~~ bude předán objednateli v listinné podobě **v 8 vyhotoveních**
* Čistopis DSP bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:

1. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (\*.dwg),
2. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním   
   s programem Adobe Acrobat Reader (\*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
3. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
4. **\*.xls/xlsx** (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
5. originál v **\*.pdf** (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
6. ve struktuře **\*.xml** (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

## Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

* + Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním   
    a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti   
    a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.
  + Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu   
    se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví   
    při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
  + Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.
  + Součástí Plánu BOZP bude:
  + přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout,
  + písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
  + provozní řád staveniště v případě potřeby.
* Plán BOZP bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:
  + 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (\*.dwg),
  + 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (\*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

### Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

* Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů.
* Součástí DPS bude:
  + podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,
  + zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace produkce CZ-CPA,
  + v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky, budou obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,
  + zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,
  + nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení   
    i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,
  + položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný   
    podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. **Výstupem** **specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.**

* Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka a část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí musí být členěn na oddíly v souladu s  PrŽaP a se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu. Nezpůsobilé výdaje musí být vyčleněny a oceněny v samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění rozpočtu bude průběžně projednáváno s AOPK ČR (*blíže viz podmínky v příloze č. 3 této smlouvy Souhrn specifických podmínek pro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) – pro část I. a pro část III. předmětu smlouvy*).
* Koncept DPS zhotovitel objednateli předá v listinné podobě **ve 2 vyhotoveních**.
* Čistopis DPS bude předán objednateli v listinné podobě **v 8 vyhotoveních**
* Čistopis DPS bude objednateli předán v elektronické podobě, a to následovně:

1. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (\*.dwg),
2. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním   
   s programem Adobe Acrobat Reader (\*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
3. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
4. **\*.xls/xlsx** (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
5. originál v **\*.pdf** (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
6. ve struktuře **\*.xml** (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 190/2017   
   a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.
8. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6 čl. V. části D této smlouvy.
9. Plnění ze smlouvy bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který je připravován k předložení žádosti o podporu ke spolufinancování z Evropské unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny (pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka) a Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (pro část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí).
10. **Projektové dokumentace včetně oceněných položkových výkazů výměr pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka a pro část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí musí být zpracovány v souladu se specifickými podmínkami OPŽP a musí být minimálně zpracovány v rozsahu stanoveném v aktuální verzi dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020“.**

**Souhrn specifických podmínek pro zpracování projektové dokumentace dle pravidel OPŽP je nedílnou součástí smlouvy – viz příloha č. 3 smlouvy.**

**Navrhovaná opatření musí být v souladu s cílem podpory a musí tento cíl naplňovat prostřednictvím podporovaných aktivit a typů opatření. Dotační podmínky - podporované aktivity a opatření jsou popsána v PrŽaP a jsou k dispozici na** [**www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty**](http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty)**.**

**Pokud je pro danou oblast zpracován standard AOPK ČR (http://standardy.nature.cz/), je třeba, aby byla opatření navržena v souladu s tímto standardem.**

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat pravidla publicity a propagace OPŽP vůči třetím osobám. Pravidla publicity a propagace jsou závazně formulována v Grafickém manuálu povinné publicity pro OPŽP 2014 - 2020 (dostupný na <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>).

### Doba plnění

* + 1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
    2. Koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do ..... týdnů *(doplní zhotovitel - nejpozději však do 14 týdnů)* od nabytí účinnosti této smlouvy.
    3. Čistopis projektové dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v **8 vyhotoveních do 2 týdnů** od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.
    4. Koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do ..... týdnů *(doplní zhotovitel - nejpozději však do 10 týdnů)* od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
    5. Čistopis projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu budou objednateli předány v 8 vyhotoveních do 1 týdne od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.
    6. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do ..... týdnů *(doplní zhotovitel - nejpozději však do 10 týdnů)* od nabytí právní moci stavebního(ch) povolení.
    7. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 8 vyhotoveních do 1 týdne od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.
    8. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle tohoto čl. II. bodu 2., 3., 4., 5., 6., 7., kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

### Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

***(doplní zhotovitel)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předmět plnění „Revitalizace Pustkoveckého údolí“** | **Cena bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Cena vč. DPH v Kč** |
| Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) |  |  |  |
| PD pro vydání stavebního povolení (DSP) |  |  |  |
| Plán BOZP |  |  |  |
| PD pro provádění stavby (DPS) |  |  |  |
| **Cena celkem** |  |  |  |

### Provádění díla

* + 1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.
    2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.
    3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní schůzky (jednání) k podání informací o průběhu prací a to minimálně 3x v průběhu zpracování každého z konceptů dokumentace (DUR, DSP, DPS). Schůzky proběhnou v sídle objednatele, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
    4. Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy.
    5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.
    6. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.
    7. V projektových dokumentacích a Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož   
       i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
    8. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

### Předání díla

1. Koncepty a čistopisy projektových dokumentací vč. Plánu BOZP (v písemných i elektronických podobách na CD(DVD)-ROM) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investičním odboru Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy.
2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

### Práva z vadného plnění a záruka za jakost

* + 1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
    2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31.12.2030.
    3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
    4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
    5. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
    6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
    7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
    8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

**Část C**

# Inženýrská činnost, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor

### Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti ke stavbě „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava vykonávat:
2. **Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby**
3. projednání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,
4. zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů včetně příslušného úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a výpisů z katastru nemovitostí,
5. vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,
6. zajištění vyvěšení informace o záměru v souladu se stavebním zákonem,
7. zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí,
8. projednání projektové(ých) dokumentace(í) pro vydání stavebního(ch) povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,
9. zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění novely 63/2013 Sb, - o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,
10. vypracování a podání žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.),
11. zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),
12. vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,
13. uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,
14. účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,
15. vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, souhlas vlastníka s realizací projektu a udržitelností opatření apod.),
16. příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky   
    a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.

## Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby (koordinátora BOZP)

## Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

## Jedná se zejména o:

1. koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad Zákoníku práce a dalších platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
2. poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů   
   a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby.

## Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

1. sledování dodržení schválených projektových dokumentací z technického hlediska po celou dobu realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebními povoleními s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,
2. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
3. vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci   
   pro provádění stavby,
4. poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele,
5. sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště   
   podle projektu organizace výstavby (POV),
6. účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
7. účast na vybraných kontrolních dnech,
8. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
9. činnost odpovědného geodeta,
10. účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast   
    na kolaudačním jednání.
    * 1. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

## Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Příkazník se zavazuje podat žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.
3. Příkazník se zavazuje podat žádost(i) pro vydání stavebního(ch) povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté(ých) žádosti(ech).
4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.
5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního(ch) souhlasu(ů) příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi.

## 

## Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

## Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

***(doplní zhotovitel)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Předmět plnění** „**Revitalizace Pustkoveckého údol“** | **Odměna bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Odměna vč. DPH v Kč** |
| IČ pro vydání územního rozhodnutí |  |  |  |
| IČ pro vydání stavebního povolení |  |  |  |
| Funkce koordinátora BOZP |  |  |  |
| Autorský dozor |  |  |  |
| **Odměna celkem** |  |  |  |

## Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.
2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

## Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,   
   a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.
4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.
5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně   
   a s odbornou péčí.
6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne   
   o učinění příslušného právního úkonu.
8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.
9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

# Část D

# Společná ustanovení pro část B a C

### Cenová ujednání

* + 1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí: ***(doplní zhotovitel)***

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | ,- Kč |
| DPH | ,- Kč |
| Odměna bez DPH | ,- Kč |
| DPH | ,- Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **,- Kč** |
| **DPH** | **,- Kč** |
| **Celková cena včetně DPH** | **,- Kč** |

* + 1. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
    2. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.
    3. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.
    4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
    5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 14 tohoto článku smlouvy.
5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených   
   pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:
6. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P17V00000190 a číslo investiční akce ORG 8217 s názvem projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“,
7. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
8. obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),
9. název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),
10. číslo a datum vystavení faktury,
11. dobu splatnosti faktury,
12. soupis provedených prací,
13. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
14. kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),
15. označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.
16. označení textem projekt „Revitalizace Pustkoveckého údolí“ spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí,
17. na fakturách musí být uvedeno číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.
    * 1. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.
      2. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 221 ZZVZ.
      3. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.
      4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci).
      5. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.
      6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. Objednatel hradí faktury vždy na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě o dílo.
      7. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny.
      8. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).
      9. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

**k části B této smlouvy:**

* po předání čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
* po předání čistopisu dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání všech pravomocných stavebních povolení ke stavbě „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.
* po předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy.

**k části C této smlouvy:**

* za vykonanou inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV této smlouvy.
* za vykonanou inženýrskou činnost pro stavební povolení vystaví po vydání všech pravomocných stavebních povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV této smlouvy.
* za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP příkazník fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV této smlouvy.
* za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu příkazce fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV této smlouvy.

**čl. III.**

**Další povinnosti zhotovitele související se spolufinancováním projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“)**

1. Plnění ze smlouvy bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který je připravován k předložení žádosti o podporu ke spolufinancování z Evropské unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny (pro část I. Revitalizace Pustkoveckého potoka) a Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (pro část III. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí).
2. Zhotovitel je povinen, při plnění předmětu této smlouvy, dodržovat závazný dokument poskytovatele dotace pro Prioritní osu 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 v aktuální verzi, který je publikován na adrese <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty>. Aktuální verze dokumentu bude příkazníkovi elektronicky předána po podpisu této Smlouvy.
3. Souhrn specifických podmínek pro zpracování projektové dokumentace dle pravidel OPŽP je nedílnou součástí smlouvy – viz příloha č. 3 smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje k pravidelné komunikaci se zástupci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy ve vazbě na dodržení podmínek OPŽP 2014 - 2020 a poskytne maximální součinnost při plnění těchto podmínek objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, podmínky k provedení kontroly dokladů souvisejících s realizací projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností v tomto odstavci uvedených svými poddodavateli.
6. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat pravidla publicity a propagace OPŽP vůči třetím osobám. Pravidla publicity a propagace jsou závazně formulována v Grafickém manuálu povinné publicity pro OPŽP 2014 - 2020 (dostupný na <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity>).

**čl. IV.**

### Náhrada újmy

* + 1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.
    2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).
    3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.
    4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

### Sankční ujednání

* + 1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH za každý i započatý den prodlení.
    2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny bez DPH celkem za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
    3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
    4. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude vypracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy.
    5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to
* povinnosti uvedené v odst. 1 čl. I části B této smlouvy nebo
* povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky   
  a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo
* povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly do projektových dokumentací zahrnuty.

* + 1. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
    2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.
    3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
    4. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
    5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda   
       a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany   
       se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také   
       na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje*.*
    6. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. .…/RM1418/…… ze dne ……… (bude doplněno objednatelem před uzavřením smlouvy), kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce a označené „Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)“, poř. č. 190/2017.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ*.*
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li   
   ve výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení   
   § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
10. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou   
    se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.
11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
12. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou případu uvedeného v části D čl. I odst. 5 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
14. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.
15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.
16. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
21. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží čtyři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
22. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Ing. Jan Rusňák, tel.: +420 599 443 417, e-mail: [jrusnak@ostrava.cz](mailto:jrusnak@ostrava.cz) popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.
23. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc ***(doplní zhotovitel)***

Příloha č. 2 - Prohlášení ***(doplní zhotovitel)***

Příloha č. 3 - Souhrn specifických podmínek pro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) – pro část I. a pro část III. předmětu smlouvy

**Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)**

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

**Ing. Břetislav Riger ………... *(doplní zhotovitel)***

náměstek primátora

na základě plné moci ……….

Příloha č. 1 ke smlouvě č. \_\_\_\_/……./OI/VZKÚ

**PLNÁ MOC**

**ke smlouvě č. ......../………/OI/VZKÚ na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a všech stavebních povolení v rámci stavby „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.**

**Příkazce:** Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

**Příkazník: ……… *(doplní zhotovitel)***

sídlo: ………

IČO: ……….

zastoupena: …….

* + 1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

1. zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat   
   za příkazce písemnosti,
2. v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání   
   za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy   
do vydání všech pravomocných stavebních povolení v rámci stavby „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, k.ú. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.

V Ostravě dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | za příkazce |
|  |  | **Ing. Břetislav Riger** |
|  |  | náměstek primátora  na základě plné moci |

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V ………… dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | za příkazníka ***(doplní zhotovitel)***  ………. |
|  |  |  |

Příloha č. 2 ke smlouvě č. \_\_\_\_/……/OI/VZKÚ

# Prohlášení

* + 1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).
    2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.
    3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou újmu.

V ……………. dne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | za zhotovitele ***(doplní zhotovitel)***  ………. |
|  |  | ………. |

Příloha č. 3 ke sml. č. objednatele: \_\_\_\_/……/OI/VZKÚ

Počet listů: \_

**Souhrn specifických podmínek pro zpracování projektové dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) – pro část I. a pro část III. předmětu smlouvy.**

**Část I:  Revitalizace Pustkoveckého potoka**

–   projektová dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o dotaci z OPŽP v rámci prioritní osy 4 se zaměřením na aktivitu *4.3.3 „Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů“*.

**Část III:  Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí**

–   projektová dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o dotaci z OPŽP v rámci prioritní osy 4 se zaměřením na aktivitu *4.4.1 „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“*.

**Součástí dokumentací (pro část I, pro část III), které budou podkladem pro podání žádostí o dotaci, bude:**

* **průvodní zpráva**, obsahující:
* popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů, fotodokumentace a biologického posouzení (zejména výskyt zvláště chráněných druhů, průzkum, NDOP, literatura, aj.), zhodnocení stávajících biologických a ekologických hodnot lokality nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou;
* zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);
* posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);
* v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti tak, aby umožnil posoudit její význam pro navrhované opatření. Za návazný lze považovat projekt, který pokračuje na stejném místě v realizaci rozpracovaného opatření (časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém již byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lze považovat v tomto smyslu i záměr navazující na záměr jiného žadatele.
* **oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls**
* Pokud žadatel realizuje projekt kombinující v rámci jednoho SC více typů opatření, je povinen doložit oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls pro každé opatření zvlášť.
* Položkový rozpočet musí být členěn na oddíly v souladu s PrŽaP a se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu – členění na samostatné části: realizace zeleně, výsadba a ošetření dřevin, trávníky, terénní úpravy, pěšiny, vodní prvky, trvalkové záhony, mobiliář. Nezpůsobilé výdaje musí být vyčleněny a oceněny v samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění rozpočtu bude průběžně projednáváno s AOPK ČR.
* Pokud je pro danou oblast zpracován standard (http://standardy.nature.cz), je třeba, aby bylo opatření navrženo v souladu s tímto standardem. V případě použití odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit.
* V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nákladnější – vzhledem k Nákladům obvyklých opatření do 150 % nebo Katalogu cen stavebních prací do 100 % (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření) – je třeba nákladnější ocenění zdůvodnit:
* Náklady akce, které přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny.
* Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací

Další povinné náležitosti projektové dokumentace **Část I:  Revitalizace Pustkoveckého potoka** pro opatření 4.3.3 *„Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů“:*

* **inventarizace (soupis) dřevin**, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření včetně plochy stromu ošetřované dřeviny (součin průměru koruny a výšky stromu). U jednotlivých stromů zahrnuje inventarizace (soupis stromů) lokalizaci stromů a určení základních taxonomických a dendrometrických údajů, dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace ještě fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu, perspektivu a datum hodnocení. U porostů dřevin zahrnuje. Inventarizace (soupis) lokalizaci, rozdělení do porostních skupin a stanovení rozlohy a dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace stanovení taxonomické struktury s početním či procentuálním zastoupením, rozdělení do velikostních kategorií, slovní popis stavu a návrh technologie pěstebního zásahu pro jednotlivé velikostní kategorie. Návrh pěstebního opatření v obou případech zahrnuje technologii a naléhavost zásahu, případně návrh opakování zásahu.
* **návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti**, tzn. po dobu 10 let (režim péče musí být rozepsán na roky a měsíce).
* **situační výkres do podkladové mapy KN** v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres,
* **podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000**,
* **podrobný popis výsadby** (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném měřítku),
* **zákres dotčených inženýrských sítí**,
* **předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče**

Další povinné náležitosti projektové dokumentace **Část III:  Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí** pro opatření *4.4.1 „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“:*

* **inventarizace (soupis) dřevin**, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření včetně plochy stromu ošetřované dřeviny (součin průměru koruny a výšky stromu). U jednotlivých stromů zahrnuje inventarizace (soupis stromů) lokalizaci stromů a určení základních taxonomických a dendrometrických údajů, dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace ještě fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu, perspektivu a datum hodnocení. U porostů dřevin zahrnuje. Inventarizace (soupis) lokalizaci, rozdělení do porostních skupin a stanovení rozlohy a dendrologický průzkum zahrnuje kromě inventarizace stanovení taxonomické struktury s početním či procentuálním zastoupením, rozdělení do velikostních kategorií, slovní popis stavu a návrh technologie pěstebního zásahu pro jednotlivé velikostní kategorie. Návrh pěstebního opatření v obou případech zahrnuje technologii a naléhavost zásahu, případně návrh opakování zásahu.
* **návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti**, tzn. po dobu 10 let (režim péče musí být rozepsán na roky a měsíce).
* **situační výkres do podkladové mapy KN** v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres,
* **situační výkres stávajícího stavu v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000** včetně inventarizace dřevin (pokud se jedná o regeneraci stávajících vegetačních prvků),
* **podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000**,
* **podrobný popis výsadby** (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném měřítku),
* **zákres dotčených inženýrských sítí**,
* **předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče**

**PD  budou navíc obsahovat:**

* doklady o projednání s dotčenými městskými obvody (především v souvislosti se zajištěním povolení ke kácení)
* doklady o projednání s příslušným OOŽP (s ohledem na skutečnost, že území je VKP)
* doklady o průběžném projednávání projektu s AOPK ČR (projektová dokumentace musí navržena v souladu se standardy  AOPK ČR, které jsou dostupné na stránkách [www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz))